Smlouva o dodání FVE

  - č. OP: {cisloOP}

| {firmaNazev} | IČO: {firmaIco}, DIČ: {firmaDic} , se sídlem {firmaUlice}, {firmaMesto} zapsaná u Městského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 92114, Kontaktní e-mail a telefon: {firmaEmail}, {firmaTelefon} Bankovní spojení: {firmaUcet} (dále jen „zhotovitel“) |
| --- | --- |
| {zakaznikJmeno} | datum narození ………………………… , bytem {zakaznikAdresa} , Kontaktní e-mail a telefon: {zakaznikEmail}, {zakaznikTelefon} Bankovní spojení: ………………………… (dále jen „objednatel“) |

Specifikace Díla:

{specifikace}

| Součásti plnění zhotovitele: | Jednopólové schéma solární elektrárny; Příprava podkladů a podání „žádosti o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě“ příslušnému distributorovi elektrické energie (v případě udělení plné moci); Dodávka, instalaci, testování, příprava k provozu a předání FVE; Revize FVE, která může bude použita jako podklad k připojení FVE do distribuční sítě; Příprava podkladů a podání „žádosti o první paralelní připojení“ příslušnému distributorovi elektrické energie (v případě udělení plné moci); Příprava podkladů a podání „žádosti o poskytnutí dotace“ z programu NZÚ (v případě udělení plné moci). |
| --- | --- |
| Místo plnění: | {mistoRealizace} |
| Záruční doba výrobce | 30 let záruka na výkon FV panelů dle technického listu panelu 25 let produktová záruka na panely 10 let na střídače 10 let na baterie |
| Termín předání díla: | Do 16 týdnů od podpisu smlouvy. |
| Ostatní ujednání: | V případě, že elektroinstalace domu neodpovídá aktuálním podmínkám relevantních ČSN (např. dvoužilové rozvody), bude systém back-up typu „záloha pří výpadku elektřiny pro celý dům s přepínačem“ možné použít pouze pro servisní účely. Zhotovitel se zavazuje připravit a podat veškeré potřebné podklady k žádosti o dotaci ve prospěch objednatele. Rozhodnutí o poskytnutí dotace náleží výhradně poskytovateli dotace. Objednatel bere na vědomí, že výsledek řízení o dotaci není předmětem závazku zhotovitele. Zákazník zajistí úpravu ELMR dle požadavků distribuce. Cena plnění neobsahuje: - zajištění wifi signálu internetového připojení v místě instalace střídače nad 50% pro správnou funkci monitoringu. - Pořízení náhradních tašek cca 10 ks (v případě taškové střechy). - Zemní a výkopové práce, zasekání kabelů do zdi. Cena díla obsahuje: - úpravu elektroměrového rozvaděče dle platných podmínek příslušného distributora. |

- Úvodní ustanovení

Zhotovitel je dodavatelem solárních elektráren, jejich komponent a příslušenství, které splňují požadavky programu NZÚ na získání dotace (dále jen „dotace“).

Objednatel prohlašuje, že je vlastníkem nemovitosti v místě plnění realizace FVE (dále jen „Nemovitost“). Pro případ, že objednatel není výlučným vlastníkem Nemovitosti, prohlašuje podpisem této smlouvy, že souhlas ostatních spoluvlastníků této smlouvy s realizací plnění dle této smlouvy byl dán.

Objednatel prohlašuje, že Nemovitost splňuje parametry rodinného domu dle Závazných pokynů programu Ministerstva životního prostředí administrovaného Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „Fond ŽP“) – Nová zelená úsporám (dále jen „program NZÚ“), které jsou objednateli známé, a je zapsána v katastru nemovitostí jako rodinný dům nebo nemovitost určená k bydlení.

Objednatel má zájem na dodávce a montáži solární elektrárny (dále též „FVE“) na Nemovitosti a na zajištění souvisejících služeb a plnění ze strany zhotovitele v rozsahu, a za podmínek stanovených touto smlouvou.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo spočívající v provedení dodávky a montáže solární elektrárny, a to v rozsahu a za podmínek uvedených této smlouvě (dále jen „Dílo“). Podrobná specifikace rozsahu Díla je vymezena v části „Specifikace Díla“ na titulní straně této smlouvy.

  - Zhotovitel se v rámci realizace Díla dle této smlouvy zavazuje poskytnout objednateli i související služby a plnění, a to za podmínek a v rozsahu v této smlouvě stanovených (dále jen „Související služby“). Podrobná specifikace rozsahu Souvisejících služeb je vymezena v části „Součást plnění zhotovitele“ na titulní straně této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že součástí Díla dle této smlouvy není:

provedení rozsáhlých úprav přípojného místa k distribuční soustavě, a to především, nikoliv však výhradně, rekonstrukce elektroměrového rozvaděče, hlavního domovního rozvaděče, případně realizace přeložek přípojek, není-li v nabídce Zhotovitele a současně této smlouvě stanoveno výslovně jinak,

instalace rozvodných kabelů v délce nebo obtížnosti významně převyšující běžné zapojení fotovoltaické elektrárny– např. vedení kabeláže přes sousední parcely nebo do vedlejších objektů, pokud nebylo smluvními stranami v této smlouvě stanoveno výslovně jinak,

komplexní úpravy a/nebo rekonstrukce vnitřních domovních rozvaděčů v Nemovitosti, které nejsou nezbytné pro zapojení fotovoltaické elektrárny, např. přidávání nových okruhů nebo celková rekonstrukce elektrických rozvaděčů. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že nezbytné zásahy a úpravy domovního rozvaděče nutné pro zprovoznění fotovoltaického systému jsou součástí Díla, nelze-li je považovat za činnosti dle předchozí věty.

Objednatel se zavazuje Dílo realizované zhotovitelem dle této smlouvy převzít, poskytnout zhotoviteli veškerou požadovanou součinnost a zaplatit zhotoviteli sjednanou odměnu, a to v rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě.

Místo a termín plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit přípravné úkony směřující k provedení Díla bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

Samotná realizace Díla specifikovaná bude zhotovitelem zahájena bez zbytečného odkladu po předání staveniště způsobilého k provedení Díla.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště k realizací Díla bezodkladně po výzvě zhotovitele, a to v souladu s čl. VI této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li místo provádění Díla způsobilé k zahájení provádění Díla, dojde automaticky o prodloužení všech lhůt v této smlouvě stanovených, a to o dobu, po kterou staveniště nebude způsobilé k výše uvedenému.

Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo, jakož i poskytnout objednateli Související služby ve lhůtě stanovené v části „Termín předání Díla“ na titulní straně této smlouvy.

Termín pro provedení Díla dle této smlouvy může být přiměřeně prodloužen s ohledem na povinnost zhotovitele dodržovat technologické lhůty a respektovat klimatické podmínky pro provádění prací, zejména ve vztahu k bezpečnosti práce. Oprávněným důvodem k prodloužení termínu dokončení Díla dle předchozí věty tak může být např. nepřetržitý déšť, sněžení, mráz, krupobití, silný vítr a jiné povětrnostní podmínky, které by při realizaci Díla v takových podmínkách způsobovaly porušování podmínek bezpečnosti práce nebo mařily technologické požadavky. Termín pro provedení Díla dle může být rovněž přiměřeně prodloužen o dobu nezbytnou pro zajištění alternativního řešení pro provádění Díla z důvodu nedostupnosti materiálu a/nebo komponent na trhu. O případném prodloužení termínu dokončení Díla z důvodů uvedených výše je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně písemně informovat (postačí e-mailem).

Objednatel bere na vědomí, že dodržení termínu pro provedení Díla je závislé na poskytnutí součinnosti objednatele dle této smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním závazku provést Dílo ve sjednaném termínu; na tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednatele předem upozornit a vyzvat objednatele k nápravě. Upozornění zhotovitele může být zasláno e-mailem nebo doporučeným dopisem na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě.

Místem provádění Díla je stanovené v části „Místo plnění“ na titulní straně této smlouvy:

Odměna zhotovitele a platební podmínky

Celková odměna dle této smlouvy je {cenaSDph} Kč včetně DPH
      
       (dále jen „odměna“).

Odměna dle tohoto článku smlouvy zahrnuje dodávku a montáž Díla, včetně zpracování projektu FVE, jakož i další případné služby sjednané dle této smlouvy.

K navýšení odměny zhotovitele může dojít pouze v případě, že mezi smluvními stranami budou písemně sjednány vícepráce, změny nebo doplňky Díla (dále jen „Vícepráce“), a to ve formě písemných dodatků této smlouvy, ve kterých bude smluvními stranami odsouhlaseno i odpovídající navýšení odměny zhotovitele. Případné dodatky této smlouvy se jejich podpisem oběma smluvními stranami se stávají nedílnou součástí této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že odměna zhotovitele dle této smlouvy je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem do sedmi (7) dnů od předání Díla.

Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur vystavených zhotovitelem podle této smlouvy je sedm (7) dní po jejich vystavení a doručení objednateli.

Smluvní strany se dohodly na zasílání daňových dokladů elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví této smlouvy u objednatele; zhotovitel je rovněž oprávněn předat daňový doklad osobně či zaslat poštou.

Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání po výzvě zhotovitele, nejpozději do tří dnů.

Staveništěm se rozumí místo provádění Díla stanovené v této smlouvě, přičemž toto bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění Díla.

Objednatel se dále zavazuje umožnit zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie ze sítě v místě instalace FVE, výhradně však za účelem provedení Díla.

Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli přístup na staveništi do veškerých prostor potřebných k provedení Díla, zejména potom přístup na střechu, popřípadě jiné místo pro instalaci FVE a dále prostor potřebných k uložení kabeláže, a to od fotovoltaických modulů a od měniče/ů až po elektroměrový rozvaděč.

Objednatel bere na vědomí, že po dobu montáže a připojování Díla do elektroinstalace Nemovitosti může být nezbytné krátkodobé přerušení dodávky elektrické energie do Nemovitosti.

- Provedení a předání Díla

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně a včas v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených.

Závazek zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se považuje za řádně dokončené, bylo-li odzkoušeno s tím, že je funkční a nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily řádnému provozu Díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k účasti na zkoušce a předání Díla a objednatel je povinen dokončené Dílo v souladu s touto smlouvou převzít.

O provedení zkoušky a předání Díla sepíší smluvní strany zkušební a předávací protokol (dále také jen „Protokol“). Protokol bude obsahovat údaj o výsledku zkoušky Díla a, budou-li nějaké zjištěny, soupis vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání Díla, a to včetně termínů jejich odstranění a nového termínu pro převzetí Díla/ části Díla. Pokud objednatel bez závažného důvodu odmítne převzít Dílo, které je řádně odzkoušené a funkční, považuje se Dílo za převzaté v moment provedení zkoušky Díla bez vad.

Objednatel není povinen převzít Dílo, které není dokončené, tj. např. není funkční, či vykazuje vady a nedodělky bránící jeho řádnému užívání. V případě, že by objednatel takto odmítnul převzít Dílo, bude o této skutečnosti proveden zápis obsahující mimo jiné popis vady či jejího projevu (aby vada byla určitelná a nebyla zaměnitelná). Zhotovitel je povinen tyto vady opravit v nejbližším termínu a po jejich odstranění vyzvat objednatele k protokolárnímu převzetí Díla dle předchozího odstavce. Ustanovení o překážkách k provedení Díla dle této smlouvy se přiměřeně aplikují i na tyto případy odstranění vad.

V souvislosti s předáním Díla bude na emailový kontakt objednatele doručena smluvená dokumentace k Dílu a/nebo odkaz na její umístění dostupné ke stažení. Po předání Díla bude vypracována revizní zpráva, která slouží jako podklad k podání žádosti „o první paralelní připojení“ příslušnému distributorovi elektrické energie.

Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude mít Dílo vypnuto až do doby, než mu technik distributora elektrické energie (PRE, ČEZ, EG.D) vymění elektroměr a vystaví protokol o připojení solární elektrárny k distribuční soustavě. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nároky ze strany distributora elektrické energie v případě neoprávněného spuštění Díla objednatelem, tzn. před vydáním potvrzení o prvním paralelním připojení do distribuční soustavy.

Objednatel souhlasí s pořízením fotodokumentace a/nebo videodokumentace realizace Díla, která může být použita jako podklad při reklamačním řízení, propagačním účelům, případně doložení provedených prací na Fond ŽP. v programu NZÚ.

Odpovědnost za vady a záruka

Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tedy po předání a převzetí Díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že Dílo zhotovené dle této smlouvy bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, popřípadě bude mít vlastnosti udávané výrobcem, či vlastnosti, které objednatel mohl rozumně očekávat s ohledem na povahu Díla, a to v záruční lhůtě uvedené v této smlouvě. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost i funkčnost Díla, a to od doby předání Díla dle Protokolu, po dobu dvou let (dále jen „Záruční doba zhotovitele“).

Zárukou za jakost se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po dobu trvání Záruční doby zhotovitele způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Po takto stanovenou dobu může objednatel uplatnit nároky ze záruky za jakost u zhotovitele.

V případě projevení vady se objednatel zavazuje vadu uplatnit na kontaktním e-mailu zhotovitele {firmaEmail}, a to bezodkladně po jejich zjištění. Objednatel vadu popíše a uvede, jak se projevuje a připojí vhodnou dokumentaci (např. fotografie). V případě záruční vady po dobu trvání Záruční doby zhotovitele přistoupí zhotovitel k jejich bezplatnému odstranění, a to ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, jinak ve lhůtě přiměřené. Ustanovení o překážkách k provedení Díla dle této smlouvy se přiměřeně aplikují i na tyto případy odstranění vad. Smluvní strany se dohodly, že do doby odstranění záručních vad se nezapočítá doba, po kterou objednatel neposkytl náležitou součinnost. O provedení opravy rozhodne zhotovitel, jenž takovou skutečnost bez prodlení oznámí objednateli. Na takto opravené Dílo, resp. jeho část, se nadále vztahuje záruka za jakost a odpovědnost za vady po zbývající dobu záruční lhůty.

Za vadu Díla se nepovažuje taková vada, která nebrání řádnému užívání Díla (např. estetické závady). Stejně tak postupná degradace kapacity bateriového systému není považována za vadu Díla, nýbrž jako přirozené opotřebení bateriového systému.

V následujících letech, tedy po uplynutí Záruční doby zhotovitele, mohou být nároky ze záruky za jakost, po dobu trvání Záruční doby výrobce uvedené na titulní straně této smlouvy, uplatňovány přímo u výrobce jednotlivých komponent FVE, a to postupem uvedeným u jednotlivých komponentů.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené vnějšími vlivy nemajícími povahu v samotném díle nebo službách poskytnutých zhotovitelem. Záruka se nevztahuje ani na vady vzniklé nedovoleným či nesprávným užíváním Díla a/nebo z jakýchkoliv úprav či zásahů do Díla neprovedených zhotovitelem.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je oprávněn odstranit vadu také prostřednictvím náhradního řešení, a to i za použití jiných komponentů nejméně stejné kvality.

Zhotovitel je odpovědný za škodu na nemovitosti objednatele, která by vznikla prokazatelně v důsledku provádění Díla a je povinen ji na své náklady nahradit. Náhrada škody či jiné újmy vzniklé objednateli v souvislosti s plněním zhotovitele dle této smlouvy je limitována částkou 20.000.000 Kč.

Jestliže povinnost provést Dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení části ceny Díla, která připadá na již provedené práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění Díla, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a na úhradu účelně vynaložených nákladů.

Smluvní strany této smlouvy nenesou odpovědnost za splnění svých závazků z této smlouvy, jestliže jim ve splnění jejich závazku zabrání vyšší moc, která nastane po podpisu této smlouvy. Jestliže událost vyšší moci bude mít vliv na schopnost kterékoliv strany splnit jakýkoliv termín uvedený v této smlouvě, bude se mít za to, že takový termín je automaticky prodloužen o dobu trvání příslušné události vyšší moci a jejich následků. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí událost, kterou nemůže zhotovitel, resp. objednatel rozumně předvídat, ani ovlivnit, nezavinil ji a která znemožní činnost (plnění závazků) příslušné smluvní strany dle této smlouvy. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že událost vyšší moci bude trvat po dobu delší než šesti (6) měsíců.

Objednatel je srozuměn s tím, že je povinen zajišťovat provedení pravidelných odborných revizí fotovoltaického systému (Díla) nejméně každých pět (5) let, případně v kratším intervalu, pokud tak stanoví výrobce zařízení, technický list konkrétního zařízení nebo příslušné technické normy. Doklady o provedení revizí je objednatel povinen uchovávat po dobu trvání záruční doby.

Objednatel se zavazuje dodržovat podmínky záručních podmínek výrobce všech komponent systému. Zejména je povinen zajistit provoz a údržbu zařízení v souladu s pokyny výrobce, návody k obsluze a pokyny Zhotovitele, jako je např. pravidelné nabíjení baterií, dodržování předepsaného rozsahu provozních teplot, zamezení vystavení zařízení nadměrné vlhkosti apod. Porušení těchto pokynů může mít za následek zánik záruky.

- Ostatní práva a povinnosti

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s potřebnou péčí ve sjednané lhůtě a v místě plnění, a to za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že  dodané zařízení je v souladu s platnými právními předpisy a s příslušnými technickými normami (ČSN, EN), včetně norem doporučených. Zhotovitel je oprávněn provést Dílo prostřednictvím subdodavatele/-ů.

Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění, vždy však pouze za účasti zhotovitele a za dodržení zhotovitelem vyžadovaných podmínek a bezpečnostních předpisů. Objednatel není oprávněn jakkoli zasahovat do nepředaného plnění či materiálu zhotovitele.

Objednatel prohlašuje, že:

je oprávněn udělit souhlas s instalací Díla na nemovitosti, která je specifikována v této smlouvě, a umožnit zhotoviteli přístup ke všem nemovitostem a do všech prostor dotčených dodávkou a instalací Díla a souvisejícími činnostmi zhotovitele dle této smlouvy, a že nejpozději v době převzetí staveniště je Dílo možné bez dalšího opatření realizovat;

není v úpadku, a to ani hrozícím, že proti majetku objednatele není nařízena exekuce, není omezen v nakládání s nemovitostí exekutorským ani soudcovským zástavním právem, nebyl vydán příkaz k prodeji nemovitosti, a ani jinak není omezen v nakládání se svým majetkem tak, že by nebylo možné provést Dílo podle této smlouvy či dostát touto smlouvou převzatým závazkům;

nemá žádné dluhy po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Fondu ŽP či jiného orgánu veřejné správy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost za účelem realizace Díla a dalšího plnění zhotovitele, a to zejména zajistit přístup na místo plnění dle požadavků zhotovitele po celou dobu plnění této smlouvy či nezbytnou součinnost při jednání s dotčenými úřady, distributorem elektrické energie, Ministerstvem životního prostředí, resp. Fondem ŽP, včetně případného zmocnění zhotovitele plnou mocí k jednání se třetími stranami. Zhotovitel seznámil objednatele s požadavky na staveniště a jeho přípravu před převzetím staveniště, aby zhotovitel mohl zahájit a dokončit realizaci Díla v termínech dle smlouvy. V případě, že nebude moci zhotovitel plnit své povinnosti z důvodu nezajištěného přístupu na staveniště (např. nevyklizený prostor), uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s takovým marným výjezdem.

Pokud objednatel neudělí zhotoviteli na jeho žádost (telefonickou či e-mailovou) plnou moc k zastupování při jednání zhotovitele s dotčenými úřady nejpozději do čtrnácti (14) dní od výzvy zhotovitele, není zhotovitel oprávněn ani povinen jednat za objednatele, ačkoli by se na základě této smlouvy k takovému jednání zavázal.

Požaduje-li objednatel zpracování posouzení rizik z hlediska statiky střechy Nemovitosti, je povinen na vlastní náklady dodat zhotoviteli všechny potřebné podklady, zejména informace o konstrukční skladbě střechy, roztečích a půdorysu krokví a dalších prvcích nosné konstrukce, nebo dodat platnou projektovou dokumentaci k Nemovitosti, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi (7) dnů od výzvy zhotovitele. V případě, že skladba střechy Nemovitosti není přístupná bez jejího poškození a tyto údaje nelze zjistit běžným ohledáním, je objednatel povinen zajistit jejich zjištění nebo doložení na vlastní náklady. Zhotovitel není povinen posouzení zpracovat ani dodat do doby, než objednatel tyto podklady poskytne, kdy lhůta pro realizaci Díla se prodlužuje o dobu, po kterou je objednatel v prodlení s jejich poskytnutím.

V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu Díla dle smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 25 % z ceny Díla. Případnou náhradu škody je možné požadovat pouze v rozsahu, ve kterém prokázaná škoda přesahuje uhrazenou smluvní pokutu.

- Ochrana osobních údajů

Zhotovitel se zavazuje nakládat s osobními údaji subjektů údajů, zejména zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků jakožto objednatelů, jakož s osobními údaji jiných třetích osob, s nimiž přijde do styku, plně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) v platném znění, tzn. zejména se zavazuje zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o všech bezpečnostních opatřeních směřujících k ochraně těchto údajů, a zabránit vhodnými organizačními a technickými opatřeními jakémukoliv využití nebo zneužití těchto osobních údajů neoprávněnou osobou.

Objednatel uděluje zhotoviteli souhlas s použitím fotografií Díla a jeho instalace (včetně případných videí) k propagačním účelům.

Povinnost ochrany osobních údajů a archivace dokumentů trvá i po skončení obchodního vztahu po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy.

- Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit pouze při splnění zákonných podmínek nebo podmínek sjednaných v tomto článku, přičemž smlouva v takovém případě zaniká okamžikem písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinnosti ze strany zhotovitele, za které se považuje prodlení zhotovitele s provedením Díla dle této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) dní (to neplatí v případě překážek provádění Díla dle této smlouvy) a k nápravě nedojde ani v dodatečné lhůtě stanovené k tomu objednatelem v písemné výzvě, která nebude kratší třiceti (30) dnů.

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinnosti ze strany objednatele, za které se považuje:

objednatel poskytne pro provedení Díla podklady nebo pokyny, které jsou nevhodné, a trvá na provedení Díla podle těchto nevhodných podkladů nebo pokynů, přestože byl na jejich nevhodnost zhotovitelem písemně upozorněn,

objednatel je v prodlení s poskytnutím součinnosti dle této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) dnů a k nápravě nedojde ani po uplynutí dodatečné lhůty stanovené k tomu zhotovitelem v písemné výzvě,

objednatel je v prodlení s úhradou jakékoli faktury zhotovitele vystavené v souladu s touto smlouvou po dobu delší než 60 (šedesát) dnů a k nápravě nedojde ani v dodatečné lhůtě stanovené k tomu Zhotovitelem v písemné výzvě.

Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že před zahájením prací na Díle nebo v průběhu provádění prací na Díle vyjde najevo, že Dílo podle této smlouvy nelze řádně a/nebo bezpečně realizovat, a to např. v důsledku:

zamítavého rozhodnutí, zamítavého vyjádření či zamítavého stanoviska správního orgánu, provozovatele distribuční soustavy nebo jiného subjektu k žádosti o vydání rozhodnutí, povolení, souhlasu či jiného podkladu, který je podle právních předpisů nezbytný pro provedení Díla v Místě plnění,

skrytých vad Nemovitosti (např. část střechy je rozbitá, izolace je ve špatném stavu a tím pádem by kotvení panelů na střeše nebylo dostatečné a hrozilo by uvolnění kotvících bodů, nestabilitu či pád konstrukce s panely) nebo skrytých vad elektroinstalace Nemovitosti, nebo

dojde-li u zhotovitele ke změně okolností, za nichž po zhotoviteli nelze spravedlivě požadovat splnění smlouvy.

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případě, že termín pro dokončení Díla dle této smlouvy bude prodloužen o více než sto dvacet (120) dnů v důsledku překážek provádění Díla dle této smlouvy nebo v důsledku zásahu vyšší moci dle této smlouvy.

Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy rovněž v případě zamítnutí „žádosti o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě“ příslušným distributorem elektrické energie.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, kdy žádosti o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě“ bude příslušným distributorem elektrické energie vyhověno, avšak pouze v rozsahu připojení v režimu bez povolení přetoků do distribuční soustavy. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy dle tohoto článku smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které zhotoviteli prokazatelně vznikly v souvislosti s přípravou a administrací plnění dle této smlouvy. Tyto náklady zahrnují zejména, práci technického konzultanta při zpracování návrhu systému a nabídky vč. nákladů na dopravu k místu plnění, přípravu podkladů smlouvy, komunikaci s provozovatelem distribuční soustavy a případnou přípravou žádosti o připojení, případně další náklady, které byly vynaloženy za účelem přípravy realizace Díla. Smluvní stran se dohodly, že minimální výše takto účtovaných nákladů činí minimálně 10 % z celkové odměny zhotovitele dle této smlouvy, pokud zhotovitel neprokáže vyšší skutečně vynaložené náklady. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů dle tohoto článku smlouvy nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byl seznámen s výsledkem posouzení „žádosti o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě“.

V případě, že k odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran dojde v době po zahájení činností zhotovitele, lze od smlouvy odstoupit pouze ohledně dosud nesplněného zbytku plnění; Objednatel je v takovém případě povinen uhradit zhotoviteli veškeré dosud provedené práce a prokazatelně vynaložené náklady. Zhotovitel provede bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po zániku smlouvy, soupis veškerých prací provedených nebo zahájených na předmětu Díla ke dni doručení odstoupení od smlouvy a vystaví objednateli konečné vyúčtování prací (konečnou fakturu).

- Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude shledáno neplatným či neúčinným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují (např. formou dodatku) nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že nebude-li na místě instalace solární elektrárny (Díla) hlavní zemnící bod propojený s uzemněním celého objektu (dále jen „hlavní MET"), ke kterému je nutné připojit uzemnění solární elektrárny (Díla), nebo nebude-li zhotovitel schopen hlavní MET na místě instalace dohledat, je objednatel povinen místo hlavního MET zhotoviteli označit nebo zajistit jeho vybudování v souladu s příslušnými normami, a to před zahájením instalace solární elektrárny. Nesplní-li objednatel uvedenou povinnost, dohodly se smluvní strany, že součástí Díla realizovaného zhotovitelem dle této smlouvy je jen ukončení uzemnění v podružné MET Díla instalovaného zhotovitelem, která nebude propojena s uzemněním celého objektu (dále jen „podružná MET) přičemž zemnící kabel z podružné MET bude zhotovitelem vyveden do hlavního domovního rozvaděče objektu, kde bude připojen na můstek PE/PEN. Propojení můstku PE/PEN v hlavním domovním rozvaděči s hlavní MET bude zajištěno objednatelem, kdy objednatel bere na vědomí, že odpovědnost za uvedené technické řešení je na straně objednatele.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou veškeré její přílohy:

Příloha č. 1: Plná moc

Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, a na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze smluvních stran.

| V Olomouci dne ………………………… |  | V ………………………… dne ………………………… |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel |  | Objednatel |
| {firmaNazev} Roman Jurenka Jednatel |  | {zakaznikJmeno} |

Příloha č. 1: PLNÁ MOC

{zakaznikJmeno}

| bytem: | {zakaznikAdresa} |
| --- | --- |
| datum narození: | ………………………… |
| telefon: | {zakaznikTelefon} |
| e-mail: | {zakaznikEmail} |

(dále jen „zmocnitel“)

zmocňuje

{firmaNazev}

| zapsaná u: | Městský soud v Ostravě pod sp. zn. C 92114 |
| --- | --- |
| sídlo: | {firmaUlice}, {firmaMesto} |
| IČO: | {firmaIco} |
| DIČ: | {firmaDic} |
| statutární orgán: | Roman Jurenka, jednatel |
| banka: | Komerční banka, a.s. |
| číslo účtu: | {firmaUcet} |

(dále jen „zmocněnec“)

aby mne zastoupil/a a mým jménem jednal/a při všech úkonech souvisejících s uzavřením, změnou nebo ukončením smluv, kterými se realizuje sdílení elektřiny, připojení mikrozdroje nebo výrobny do distribuční sítě nebo dodávka elektřiny do odběrného místa v níže uvedeném objektu.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat jménem zmocnitele s ČEZ Distribuce, a.s., PRE Distribuce, a. s., EG.D, a.s., stávajícím dodavatelem elektrické energie, a Elektroenergetickým datovým centrem, a.s. (EDC-CR).

Tato plná moc se vztahuje na objekt: {mistoRealizace}

Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám.

| V Olomouci dne {datum} |  | V ……………………………dne ……………………………. |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel |  | Objednatel |
| {firmaNazev} Roman Jurenka, jednatel |  | {zakaznikJmeno} |